## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/EstebanQuinonez/Desarrollo-de-plataforma-de-ventas-de-entradas-con-identificacion
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Desarrollo de plataforma de ventas de entradas con identificacion
| Enfoque de desarrollo: | XP - Scrum (sprint)
| Inicio: | 2023-08-21
| Fin: | 2023 II - (semana 15)
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
PLANIFICACIÓN | Reunión con el Stakeholder | - | - | Quiñonez R.Líder del proyecto | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Quiñonez R./Líder del proyecto, Espinoza C.,Zuñiga U., Saavedra V., Flores M., Allain A., Layme M.,Marcos V. | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | DPVEI-PC.DOCX | Espinoza C (DF/T) | 2023-08-14 | 2023-09-11 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | DPVEI-CP.XLSX | Allain A .(DBA) | 2023-08-14 | 2023-09-11
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Quiñonez R./Líder del proyecto | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de historia de usuarios | - | Quiñonez R./Líder del proyecto, Espinoza C.,Zuñiga U., Saavedra V., Flores M., Allain A., Layme M.,Marcos V. | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 100%
| Especificar Requisitos del Software1: | Registro de Usuarios | DPVEI-HU1.DOCX | Espinoza C (DF/T) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 2: | Autenticación y Sesión de Usuarios | DPVEI-HU2.DOCX | Saavedra V. (T/QA) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 3: | Proceso de Compra de Entradas | DPVEI-HU3.DOCX | Marcos V (DF/UX) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 4: | Cola de Entradas | DPVEI-HU4.DOCX | Layme M (DF) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 5: | Integración con API de RENIEC | DPVEI-HU5.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 6: | Base de Datos | DPVEI-HU6.DOCX | Allain A .(DBA) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 7: | Verificación de Entradas | DPVEI-HU7.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto | 2023-08-28 | 2023-09-21 | 100%
| Especificar Requisito del Software 8: | Interfaz de Usuario | DPVEI-HU8.DOCX | Flores M (UX) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
| Especificar Requisito del Software 9: | Seguridad | DPVEI-HU9.DOCX | Asencios E. (SA) | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100%
DISEÑO Y CODIFICACIÓN | Trabajar la Arquitectura del Software | Documento de Arquitectura del Software | DPVEI-DAS.DOCX | Saavedra V.(T/QA) , Allain A.(DBA), Asencios E.(SA) | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 100%
| Proponer el diseño inicial del Sistema | Documento de Diseño del Sistema | DPVEI-DDS.PDF | Espinoza C (DF/T) | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 100% | S3 -S4
| Diseñar la interfaz del Sistema | Documento de Interfaz utilizada en el Sistema de Ventas | DPVEI-DISV.PDF | Flores M (UX) | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 100%
| Diseñar la base de datos | Documento de Especificación de la BD | DPVEI-DEBD.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 100%
| Iniciar con la codificación del proyecto |  |  |  | 2023-09-18
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | DPVEI-RDS.DOCX | Layme M (DF) | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | DPVEI-RPS.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto, Espinoza C.,Zuñiga U., Saavedra V., Flores M., Allain A., Layme M.,Marcos V.,Asensios E.(SA) | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-24 | 100%
CODIFICACIÓN Y PRUEBAS | Añadir más requisitos de Software por el cliente | Documento de Especificación de Requisitos | DPVEI-DER.DOCX | Marcos V (DF/UX) | 2023-09-24 | 2023-09-30 |  | S5 - S6
| Verificar y Actualizar el diseño del Sistema | Documento de Verificación del Sistema | DPVEI-DVS.DOCX | Zuñiga U.(DBA/BE) | 2023-09-24 | 2023-09-30 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Base de Datos | Documento de Verificación de la Base de Datos. | DPVEI-DVBD.DOCX | Allain A .(DBA) | 2023-09-24 | 2023-09-30 | 100%
| Realizar el testeo de diversas funciones del software | Documento de Testeo de Funciones | DPVEI-DTEF.DOCX | Espinoza C (DF/T), Saavedra V. (T/QA),Flores M (UX) | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 100%
| Someter a pruebas unitarias el software | Documento de Pruebas Unitarios | DPVEI-DPU.DOCX | Espinoza C (DF/T), Saavedra V. (T/QA), Flores M (UX) | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | DPVEI-RDS2.DOCX | Layme M (DF) | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | DPVEI-RSS.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto, Espinoza C.,Zuñiga U., Saavedra V., Flores M., Allain A., Layme M.,Marcos V.,Asensios E.(SA) | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-09-19 | 2023-10-11
PRUEBAS Y LANZAMIENTO | Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | DPVEI-DER2.DOCX | Allain A .(DBA) | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 100%
| Verificar y finalizar documento del diseño del Sistema | Documento de Verificación del Sistema | DPVEI-DVS2.DOCX | Zuñiga U.(DBA/BE) | 2023-10-12 | 2023-10-19
| Verificar y finalizar documento de la Base de Datos | Documento de Verificación de la Base de Datos. | DPVEI-DVBD2.DOCX | Allain A .(DBA) | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 100%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | DPVEI-DAS2.DOCX | Saavedra V.(T/QA) , Allain A.(DBA), Asencios E.(SA) | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | DPVEI-DPS.pdf | Espinoza C (DF/T), Saavedra V. (T/QA), Flores M (UX) | 2023-10-28 | 2023-11-06 | 100% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | DPVEI-RDS3.DOCX | Layme M (DF) | 2023-10-28 | 2023-11-06 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | DPVEI-RTS.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto, Espinoza C.,Zuñiga U., Saavedra V., Flores M., Allain A., Layme M.,Marcos V.,Asensios E.(SA) | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 100% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | DPVEI-ACP.DOCX | Quiñonez R./Líder del proyecto | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 100%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-19

## IntegrantesRoles
GRUPO 5
Apellido y nombre | Rol
Quiñonez Rivera, Esteban | Jefe de Proyecto
Allain Alegre, Diego Arturo | DBA (Administrador de Base de Datos),Analista de Datos
Zuñiga Urbano, Enzo | Desarrollador Backend(BE), DBA
Espinoza Carlos, Diego Sebastian | Desarrollador FrontEnd (DF), Tester (T)
Saavedra Valverde, Joel Ronaldo | Tester (T), Analista QA
Flores Moreno, Juan Diego Valentino | Diseñador UX (UX)
Marcos Vásquez, Eduardo | Desarrollador FrontEnd (DF), Diseñador UX (UX)
Layme Moya, Victor Hugo | Desarrollador FrontEnd (DF)
Asencios Gutierrez, Erick Fabrizio | Arquitecto de Sofware (SA)
Repositorio GItHub | https://github.com/EstebanQuinonez/TECNOFUSION